## WBS
프로젝트 이름 | FitPl(Fit Place)
프로젝트 매니저 | 우종현
프로젝트 팀원 | 김해진, 김민우, 김수진
마감기한 | 2025-11-12 / 금요일 | [6 empty] | 9월 | [11 empty] | 10월 | [11 empty] | R&R
단계 | 카테고리 타이틀 | 세부내용 | 담당자 | 작업기간 | 시작일정 | 마감일정 | 진행현황 | Week 1 | [6 empty] | Week 2 | [6 empty] | Week 3 | [6 empty] | Final |  |  | 이름 | 담당 | 책임 | 세부내용
[8 empty] | 1900-01-19 | 1900-01-20 | 1900-01-21 | 1900-01-22 | 1900-01-23 | 1900-01-24 | 1900-01-25 | 1900-01-26 | 1900-01-27 | 1900-01-28 | 1900-01-29 | 1900-01-30 | 1899-12-31 | 1900-01-01 | 1900-01-02 | 1900-01-03 | 1900-01-04 | 1900-01-05 | 1900-01-06 | 1900-01-07 | 1900-01-08 | 1900-01-09 | 1900-01-10 | 12
기획 | 프로젝트 첫미팅 | 목표 확정, WBS & R&R 조율 | 모두 | 1일 | 45950 | 45950 | 0.1 | [24 empty] | 우종현 | PM 프로젝트 매니저 & 분석 리드 | 전체 일정 관리, 산출물 품질 보증, 최종 발표 주도 | - WBS/일정 관리 - 최종 발표 준비 및 진행 - 모델 품질 및 결과 시각화 - GA4 데이터 모니터링/검수 - EDA + 추천 알고리즘 구현 리드
데이터 수집 | 날씨 데이터 | API 수집 완료 데이터 전처리 및 정리 | 김민우 | 3일 | 45951 | 45953 | 0.3
| 여행지 데이터 | 키워드 크롤링, 텍스트/리뷰 정리 | 김해진, 김민우 | 3일 | 45951 | 45953 | 0.2
| 패션 데이터 | 카탈로그 크롤링 (상품명/가격/카테고리) | 김수진 | 3일 | 45953 | 45955 | 0.3 | [24 empty] | 김해진 | 데이터 분석 담당 데이터 분석 & 성능 평가 담당 | 데이터 전처리/DB 관리, 웹 환경 구축 및 배포 | - 여행지 데이터 크롤링, SNS 착장 데이터 수집 - 성능 평가 지표 설계 - GA4 이벤트 정의서 작성 - 태깅 협업 리드
| Style Component | Style Component 제작 | B 주, PM 보조 | 4일 | 45923 | 45923 | 0.1
| SNS 착장 데이터 | 인스타/Snap 이미지 및 해시태그 수집 | 김해진 | 3일 | 45953 | 45955 | bar: Week 1 1900-01-19
| 유저 데이터 | 설문 설계·배포, 초기 응답 수집 | 김수진 | 3일 | 45954 | 45956 | bar: Week 1 1900-01-19
데이터 전처리·탐색 | 데이터 정제/적재 | 결측치 처리, 통합 DB(MySQL) 적재 | 김민우, 김해진 | 4일 | 45956 | 45959 | [25 empty] | 김민우 | 데이터 담당 데이터 엔지니어 & 웹 배포 담당 | 분석 및 평가 지표 설계, GA4 이벤트 정의 | - 날씨 API 데이터 전처리 - DB 구축 및 통합 데이터 적재 - 웹 환경 세팅 - 프로토타입 배포 주도 - 추천 알고리즘 보조 | bar: Week 1 1900-01-19
| 탐색적 분석 (EDA) | 날씨–패션 상관관계, 시즌별 트렌드, 키워드 네트워크 분석 | 우종현, 김민우 | 5일 | 45957 | 45961 | bar: Week 1 1900-01-19
모델링 | 추천 알고리즘 구현 | 콘텐츠 기반(날씨/여행지→아이템 매칭) + 협업 필터링(설문/로그) | 우종현, 김수진 | 5일 | 45959 | 45963 | 0.2
| 성능 평가 | CTR, Recall 등 모델 성능 지표 산출 | 김해진, 우종현 | 5일 | 45961 | 45965 | [25 empty] | 김수진 | 디자인/리서치 담당 UX 리서처 & 프로토타입 디자인 | UX 설계 및 웹 배포 보조, 설문 설계/데이터 수집 | - 패션 카탈로그 크롤링 - 설문 설계 및 배포, 유저 데이터 확보 - UX 시나리오 및 UI 설계 - 웹 배포 보조 + GA4 태깅 지원 | bar: Week 3 1900-01-04
프로토타입·웹 배포 | UX 시나리오 설계 | 입력(도시/날짜) → 추천 결과 → 상품 링크 → 클릭 로그 흐름 | 김민우, 우종현 | 4일 | 45965 | 45968 | 0.2
| 웹 환경 세팅 & 배포 | API 연동 및 웹 기반 배포 | 김민우, 김수진 | 3일 | 45962 | 45964 | 0.3
| GA4 설치·태깅 | 이벤트 정의(클릭, 뷰, 구매의도) 작성 및 설치 → 데이터 수집 확인 | 김해진 + 모두검수 | 6일 | 45962 | 45967 | 0.4
최종 발표 | 발표 리허설 & 제출 | 웹 시연, GA4 데이터 로그 프리뷰, 최종 자료 점검 | 전원 | 6일 | 45968 | 45973 | 0.5
1주차: 주제 선정 및 WBS 확정
2주차: 문제 정의 및 고객 데이터 수집
경쟁사 분석 및 마케팅 전략 수립
4주차: 데이터 시각화 및 발표준비